## Anexo 8
Anexo 8. “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
Nombre del Programa | “Programa de Becas"
Modalidad | "U" Otros Subsidios (Clave 018)
Dependencia/Entidad | 500 Subsecretaría de Educación Superior (511 Dirección General de Educación Superior), 600 Subsecretaría de Educación Media Superior, 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, A00 Universidad Pedagógica Nacional, B00 Instituto Politécnico Nacional, D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia, E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, A2M Universidad Autónoma Metropolitana, A3Q Universidad Nacional Autónoma de México, L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial, L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, L8K El Colegio de México, A. C., L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, MGH Universidad Autónoma Agraria ANTONIO NARRO, 112 Dirección General de Relaciones Internacionales.
Unidad Responsable | 500 Subsecretaría de Educación Superior (511 Dirección General de Educación Superior), 600 Subsecretaría de Educación Media Superior, 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, A00 Universidad Pedagógica Nacional, B00 Instituto Politécnico Nacional, D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia, E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, A2M Universidad Autónoma Metropolitana, A3Q Universidad Nacional Autónoma de México, L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial, L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, L8K El Colegio de México, A. C., L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, MGH Universidad Autónoma Agraria ANTONIO NARRO, 112 Dirección General de Relaciones Internacionales.
Tipo de Evaluación | Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación | 2011
Avance del documento de trabajo
No. | Aspectos susceptibles de mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | Avance (% ) | Identificación del documento probatorio | Observaciones
1 | No se presentó un diagnóstico adecuado ni actualizado sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser del Programa. | Elaboración de un Documento Operativo del Programa Presupuestario U018 Programa de Becas. | A3Q, 600, L4J, 500, MGH, E00, A2M, L8K, D00, 611, L3P, B00, L6H, A00, L5X | 2011-06-30 | Documento Operativo del PP U018 | Documento Operativo del PP U019 | 70% | Documento Operativo del Programa Presupuestario U018: Programa de Becas 2010. | Se elaboró un Documento Operativo para el Programa Presupuestario U018 Programa de Becas para la evaluación de desempeño 2010 que contiene un diagnóstico de la problemática de cada Unidad Responsable; con ello se atendió a un aspecto suseptible de mejora. Se hace la evaluación de éstos en el anexo 9.
2 | La lógica horizontal de MIR no puede validarse en su totalidad. Ningún indicador es monitoriable, los medios de verificación no son precisos y varios supuestos necesitan ser modificados y otros más agregados. | Revisión y actualización de la MIR 2011 | A3Q, 600, L4J, 500, MGH, E00, A2M, L8K, D00, 611, L3P, B00, L6H, A00, L5X | 2011-02-28 | Matriz de Indicadores para Resultados 2011 | Matriz de Indicadores para Resultados 2012 | 30% | MIR 2011 | La MIR 2011 mejoró su lógica horizontal, faltaría trabajar más en la lógica vertical. No se recibió la MIR 2012 para su evaluación.
3 | No se cuenta con Actividades que den un seguimiento mínimo al presupuesto de operación del programa. | Revisión y actualización de la MIR 2012 | A3Q, 600, L4J, 500, MGH, E00, A2M, L8K, D00, 611, L3P, B00, L6H, A00, L5X | 2012-12-31 | Matriz de Indicadores para Resultados 2012 | Matriz de Indicadores para Resultados 2012 | 0% |  | La SEP no presentó documento probatorio de esta actividad.
4 | El Programa no cuenta con documentos integrales que contengan la información necesaria para evaluarlo, tales como diagnósticos, unidades de atención, los medios de verficación de los indicadores, las poblaciones potencial y objetivo o los documentos normativos correspondientes. | Elaboración de un Documento Operativo del Programa Presupuestario U018 Programa de Becas. | A3Q, 600, L4J, 500, MGH, E00, A2M, L8K, D00, 611, L3P, B00, L6H, A00, L5X | 2011-06-30 | Documento Operativo del PP U018 | Documento Operativo del PP U018 | 70% | Documento Operativo del Programa Presupuestario U018: Programa de Becas 2010. | Se presentó un Documento Operativo para el Programa Presupuestario U018. Para cada Unidad Responsable contiene: Diagnóstico, Objetivo específico del programa al interior de la Unidad Responsable, Cobertura. Ámbito geográfico de operación del programa (nacional, regional, estatal), Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, Características de los apoyos, Derechos y obligaciones, Padrón de beneficiarios, Operación y Normatividad interna que regula el programa presupuestario. Se hace la evaluación de éstos en el anexo 9.